URZĄD GMINY STAROŹREBY

Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

za lata 2004-2006

Opracowanie:

Staroźreby, 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3

1.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami	3

1.2. Cel i zakres sprawozdania	3

1.3.  Sposób zbierania informacji oraz ich źródła	4

2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Staroźreby	5

2.1. Odpady komunalne	5

2.2. Odpady opakowaniowe	8

2.3. Odpady przemysłowe	9

2.4. Odpady niebezpieczne	10

2.5. Osady ściekowe	12

2.6. Odpady z sektora budowlanego	12

2.7. Wraki samochodowe	13

2.8. Odpady zawierające PCB	13

2.9. Oleje odpadowe	13

2.10. Baterie i akumulatory	14

2.11. Odpady medyczne i weterynaryjne	14

2.12. Odpady zawierające azbest	14

3. Istniejący sposób zbierania odpadów	15

4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	16

5. Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami	17

5.1. Aktualny stan realizacji działań ujętych w GPGO	17

5.2. Główne problemy w zakresie wykonania założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz  przyczyny niezrealizowania przyjętych założeń	25

6. Koszty realizacji planu	26

7. Monitoring	26

8. Podsumowanie	28

# 1. Wprowadzenie

## Podstawa sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) wprowadzony został ustawowy obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmujący okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy (art. 12b).

Zgodnie z art. 13 ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

- organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu,

- zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa,

- zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Podstawę prawną sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami stanowią ponadto następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity  tekst
Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. (Dz. U. Nr 66, poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333).

## 1.2. Cel i zakres sprawozdania

Celem sporządzenia niniejszego sprawozdania jest przedstawienie zmian w zakresie gospodarki odpadami wynikające z zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Staroźreby, w tym:

  - zdiagnozowanie stanu gospodarki odpadami w gminie Staroźreby na dzień 31.12.2006 r. i porównanie tego stanu ze stanem wyjściowym określonym w planie,

  - przedstawienie efektów realizacji planu,

  - określenie przyczyn niewykonania bądź opóźnienia w realizacji zadań zapisanych w planie,

  - wypracowanie wniosków do aktualizacji planu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami obejmuje okres od 2003 do 2006 roku.

Sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z „Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” wykonanymi na zlecenie Ministerstwa Środowiska i obejmuje:

- stan gospodarki odpadami w gminie Staroźreby

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj instalacji do odzysku odpadów,

  - rodzaj instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami 
-   działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających bidegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- ocenę sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- ocenę systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

## 1.3.  Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Dane niezbędne do realizacji sprawozdania zostały pozyskane z:

- Urząd Gminy w Staroźrebach,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w  Płocku (baza SIGOP),

- sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami okres od 15 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r.”

- Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego Gmina Staroźreby uchwalony Uchwałą Nr 147/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 roku,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie.

# 2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Staroźreby

## 2.1. Odpady komunalne

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Staroźreby są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastrukturalne tj. : handel, usługi zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, szkolnictwo itp.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżnić należy następujące rodzaje odpadów:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto w skład odpadów komunalnych wchodzą odpady wytwarzane nieregularnie tj. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady 
z remontów.

Tabela 1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Staroźreby w latach 2003 – 2006 (według danych UG w Staroźrebach)

| Ilość odpadów | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | Mg/rok | % | Mg/rok | % | Mg/rok | % |
| Ogółem (Mg) | 364,3 | 100 | 76,80 | 100 | 291,16 | 100 |
| Przekazywane do składowania | 357,0 | 98,0 | 33,70 | 43,9 | 262,01 | 90,0 |
| Odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów | 7,3 | 2,0 | 43,10 | 53,1 | 29,1 | 10,0 |
| Kompostowane | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ilość wytworzonych odpadów przyjęta w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) w 2003 roku podana była szacunkowo i wynosiła około 884,0 Mg/rok.

W tym okresie brak było danych o faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. Jak widać przyjęte dane były zawyżone, a ilość odpadów wytwarzana na jednego mieszkańca została przyjęta na poziomie 115 kg/ mieszkańca/rok.

Dane podane w 2005 dotyczące ilości wytworzonych odpadów są niewiarygodne, co wynika zapewne z braku ewidencji faktycznie zbieranych odpadów. W 2006 roku ilość wytworzonych odpadów na 1 mieszkańca wynosiła 38 kg.

W gminie Staroźreby, na przestrzeni 3 lat, można zauważyć, że brak jest wiarygodnej informacji o ilości wytwarzanych odpadów.  Główną przyczyną takiego stanu jest niewłaściwy obieg informacji pomiędzy urzędem gminy, a firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych. Należy podkreślić, że prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany sporządzić i przekazać wójtowi  informacje dotyczącą:

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i sposobów ich zagospodarowania.

Tabela 2. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w gminie Staroźreby w latach 2005 - 2006

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 rok |  | 2006 rok |  |
|  |  |  | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 33,70 | D5 | 262,01 | D5 |

* metoda D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Około 90% odpadów komunalnych podlega unieszkodliwianiu przez ich składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Główną grupę unieszkodliwianych odpadów komunalnych stanowią niesegregowane odpady komunalne, które w całości poddawane są unieszkodliwianiu przez składowanie.

Tabela 3. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  |  |  | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku |
| 1. | 20 01 01 | Papier i tektura | 4,5 | R15 | 6,6 | R15 | 4,0 | R15 |
| 2. | 20 01 02 | Szkło | 8,3 | R15 | 28,3 | R15 | 15,5 | R15 |
| 3. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,7 | R15 | 7,0 | R15 | 7,4 | R15 |
| 4. | 20 01 40 | Metale | 0,0 | - | 1,0 | R15 | 0,3 | R15 |
| 5. |  | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 0,1 | R15 | 0,1 | R15 | 1,9 | R15 |
|  |  |  | 15,6 |  | 43,0 |  | 29,1 |  |

Ilość odpadów wysegregowanych z odpadów komunalnych stanowi około 10% i wzrosła w stosunku do roku 2004 o około 50%. Jednak nadal głównym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

## 2.2. Odpady opakowaniowe

Źródłem powstawania odpadów opakowaniowych są:

- gospodarstwa domowe – odpady opakowaniowe zbierane są selektywnie (grupa 15) lub są

- w zmieszanych odpadach komunalnych (grupa 20),

- infrastruktura handlowa – odpady klasyfikowane są głównie w grupie 15,

- infrastruktura przemysłowa – odpady są klasyfikowane w grupie 15, rzadziej 20 (głównie z działalności socjalnej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem ochrony środowiska system gospodarki opakowaniami opiera się na 2 filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku,

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina realizuje ten obowiązek poprzez rozstawienie na terenie gminy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W pojemnikach gromadzone są odpady opakowaniowe oraz inne odpady z podziałem na plastik, papier i szkło. W związku z tym odpady zostały zaliczone do grupy 20.

Tabela 4.  Ilość odpadów opakowaniowych (Mg/rok) wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie gminy Staroźreby w latach 2004 - 2006 (wg bazy SIGOP)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  |  |  | Masa | Odzysk | Masa | Odzysk | Masa | Odzysk |
| 1. | 20 01 01 | Papier i tektura | 4,5 | 4,5 | 6,6 | 6,6 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | 20 01 02 | Szkło | 8,3 | 8,3 | 28,3 | 28,3 | 15,5 | 15,5 |
| 3. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,7 | 2,7 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,4 |
| 4. | 20 01 40 | Metale | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| Razem |  |  | 15,5 | 15,5 | 42,9 | 42,9 | 27,2 | 27,2 |

Wytwarzane odpady opakowaniowe w całości są odzyskiwane.

W przypadku odpadów opakowaniowych wytworzonych w gospodarce trudno jest określić procent ich odzysku, ponieważ brak jest dostępnych danych dotyczących ilość odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek oraz ilości odzyskanych odpadów przez organizacje odzysku na terenie gminy Staroźreby. Istnieje nadzieja, że po pełnym wdrożeniu bazy danych prowadzonej przez Marszałka Województwa będzie możliwość wygenerowania danych na poziomie gminy.

## 2.3. Odpady przemysłowe

Na terenie gminy Staroźreby głównym źródłem powstawania odpadów z sektora gospodarczego jest głównie gminna oczyszczalnia ścieków.

Tabela 5. Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie gminy Staroźreby w latach 2004 - 2006 (wg bazy SIGOP)

| Odpady | Lata |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Odpady wytworzone | 6,0 | 7,097 |

Odpady przemysłowe są w głównej mierze składowane (tabela 6).

Tabela 6. Struktura wytwarzanych odpadów przemysłowych (Mg/rok) na terenie gminy Staroźreby w 2005 i 2006 roku (wg bazy SIGOP)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Rok 2005 |  | Rok 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość wytworzona | Unieszkodliwianie | Ilość wytworzona | Unieszkodliwianie |
| 1. | 18 01 02 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,0 | 0,0 | 0,047 | 0,047 |
| 2. | 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,0 | 0,0 | 00,050 | 00,050 |
| 3. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Razem |  |  | 6,0 | 6,0 | 7,097 | 7,097 |

W ogólnym bilansie gospodarowania odpadami  nie uwzględniono odpadów, które są magazynowane w danym roku, a ich odzysk lub unieszkodliwianie mogą być prowadzone w kolejnych latach.

## 2.4. Odpady niebezpieczne

Podstawowym źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalność usługowa. Na terenie gminy Staroźreby wytwarzane są głównie odpady o kodzie:

- 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) oraz

- 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

Odpady tego rodzaju są głównie unieszkodliwiane poza składowaniem (tabela 7).

Tabela 7. Bilans odpadów niebezpiecznych (Mg/rok) wytworzonych na terenie gminy w latach 2005-2006 (wg bazy SIGOP)

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rok 2005 |  |  |  | Rok 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość wytworzona | Odzysk | Unieszkodliwianie |  | Ilość wytworzona | Odzysk | Unieszkodliwianie |  |
|  |  |  |  |  | poza skł. | składowane |  |  | poza skł. | składowane |
| 1. | 18 01 02 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,047 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
| 2. | 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,050 | 0,0 | 0,050 | 0,0 |
| Razem |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,097 | 0,0 | 0,097 | 0,0 |

W ogólnym bilansie gospodarowania odpadami  nie uwzględniono odpadów, które są magazynowane w danym roku, a ich odzysk lub unieszkodliwianie mogą być prowadzone w kolejnych latach.

## 2.5. Osady ściekowe

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków  klasyfikowane są w grupie 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- skratki,

- odpady z piaskowników,

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Tabela 8. Ilość osadów ściekowych (Mg/rok) wytworzonych na terenie gminy Staroźreby w 2005 i 2006 roku (wg bazy SIGOP)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Rok 2005 |  |  |  | Rok 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość wytworzo-na | Odzysk | Unieszkodliwiane |  | Ilość wytworzo-na | Odzysk | Unieszkodliwiane |  |
|  |  |  |  |  | poza skł. | składo-wane |  |  | poza skł. | składo-wane |
| 1. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | - 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Razem |  |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |

Ilość wytworzonych osadów ściekowych (głównie z oczyszczalni ścieków) wytwarzanych w poszczególnych latach zmienia się w niewielkim zakresie. Odpady tego rodzaju głównie są unieszkodliwiane przez składowanie.

## 2.6. Odpady z sektora budowlanego

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórki obiektów, jak np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton itp.

W wojewódzkiej bazie danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania tego rodzaju odpadów.

W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami podano jedynie szacunkową ilość odpadów powstających w sektorze budowlanym, która w roku 2003 wynosiła 308 Mg/rok. Wytwarzane odpady budowlane nie są ewidencjonowane.

Brak jest wiarygodnych danych o ilości odpadów wysegregowanych z odpadów komunalnych, a system odzysku tych odpadów nie został praktycznie stworzony. Należy przypuszczać, że większość odpadów z remontów i rozbiórek prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych trafia na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z odpadami zmieszanymi.

## 2.7. Wraki samochodowe

Począwszy od roku 2005 gospodarkę tymi odpadami reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zmianami).

W wojewódzkiej bazie danych SIGOP brak jest informacji o odpadach zaliczanych do rodzaju 16 01 04* (zużyte lub nienadające do użytku pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nienadające do użytku pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów). Zgromadzone w bazie SIGOP dane wskazują na ponad 4-krotny spadek ilości wytwarzanych odpadów uzyskanych ze środków transportu w ciągu lat 2005 -2006. Spadek ilości wytwarzanych odpadów może wiązać się ze zmianą przepisów. Na terenie gminy Staroźreby nie funkcjonowały w okresie sprawozdawczym stacje demontażu pojazdów.

## 2.8. Odpady zawierające PCB

W wojewódzkiej bazie danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania odpadów zawierających PCB.

## 2.9. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych, w których należy wyróżnić następujące podgrupy:

- 13 01 - odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 - odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

W wojewódzkiej bazie danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania odpadów w postaci olejów odpadowych.

## 2.10. Baterie i akumulatory

W wojewódzkiej bazie danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania odpadów w postaci baterii i akumulatorów.

## 2.11. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Staroźreby (wg bazy SIGOP) odnotowano występowanie 2 rodzajów odpadów medycznych o kodzie: 18 01 02 oraz 18 01 03.

Odpady medyczne zostały unieszkodliwione poza składowaniem.

Tabela 9. Ilość odpadów medycznych (Mg/rok) wytworzonych na terenie gminy Staroźreby w latach 2005 i 2006 (wg bazy SIGOP)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadu | Rok 2005 |  | Rok 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość wytworzona | Unieszkodliwio-ne poza skł. | Ilość wytworzona | Unieszkodliwio-ne poza skł |
| 1. | 18 01 02 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,0 | 0,0 | 0,047 | 0,047 |
| 2. | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,0 | 0,0 | 0,050 | 0,050 |
| Razem |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,097 | 0,097 |

W bazie brak jest informacji o wytwarzanych odpadach weterynaryjnych. Nadal niewłaściwie działa system kontroli i ewidencji odpadów powstających w szczególnie lecznicach zwierząt oraz prywatnych gabinetach lekarskich.

## 2.12. Odpady zawierające azbest

Urząd Gminy posiada inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Do końca 2006 r. na terenie gminy Staroźreby zinwentaryzowano 456 360 m2 wyrobów zawierających azbest, w przeważającej części są to płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie oraz płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa.

# 3. Istniejący sposób zbierania odpadów

Na terenie gminy Staroźreby można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych,

- selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka odpadów niesegregowanych

Podstawowym systemem zbierania odpadów na terenie gminy Staroźreby jest zbiórka odpadów zmieszanych. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są pojemniki o różnej pojemności. Pojemniki są własnością przedsiębiorcy wywozowego posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, z którym wytwórca odpadów ma podpisaną umowę.

Na terenie gminy Staroźreby funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zbierane są w systemie workowym (3 worki – papier, szkło, plastiki) oraz pojemnikowym ( 33 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3). Na terenie Zakładu Gospodarczego działającego przy UG w Staroźrebach zlokalizowany jest pojemnik do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów remontowych.

Praktycznie, na terenie gminy Staroźreby, nie udało się stworzyć systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych. Najczęściej stosowanym systemem jest system pojemnikowy. W systemie tym zbierane są przede wszystkim baterie. Pojemniki te ustawione są w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  biodegradowalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nie udało się stworzyć na terenie gminy systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Tabela 10. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa podmiotu | Zakres działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Selektywna zbiórka |
| 2. | Remondis Sp. z o.o. | Zbiórka odpadów niesegregowanych |

# 4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Staroźreby aktualnie nie ma funkcjonującego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Worowice-Wyroby jest zamknięte i nie przyjmuje odpadów komunalnych. Obecnie trwają prace rekultywacyjne.

Odpady z gmina Staroźreby wożone są głównie na składowisko odpadów w Kobiernikach.

# 5. Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami

## 5.1. Aktualny stan realizacji działań ujętych w GPGO

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami zaplanowano realizację celów krótko-i długofalowych. Ich realizacja została przedstawiona w tabelach 11 - 16.

Tabela 11. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2004 | Przyjęcie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | Uchwała Nr 147/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 r. |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Stworzenie międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez budowę międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (nie ustalono jeszcze dokładnej lokalizacji przedsięwzięcia oraz jej zakresu). Budowa centralnego punktu zbierania odpadów. | Na terenie powiatu płockiego międzygminny system gospodarowania odpadami funkcjonuje w oparciu o dwa główne ośrodki: 1. ZUOK w Kobiernikach w ramach, którego - funkcjonuje kompleksowy zakład unieszkodliwiania odpadów, - zgłoszono do Marszałka Województwa wniosek o włączenie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zadania „Budowa składowiska odpadów azbestowych” - planuje się budowę nowej kwatery składowiska na odpady balastowe - określono obszar obsługiwany – Gminy zrzeszone w Związku Gmin Regionu Płockiego oraz gminy przyległe z sąsiednich powiatów: sierpeckiego i gostynińskiego. - Regionalne Centrum Segregacji i Unieszkodliwiania Odpadów w Cieszewie. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004-2006 | Edukacja ekologiczna | Edukacja ekologiczna odbywa się poprzez szkoły działające na terenie gminy – przedstawienia z okazji „Dnia Ziemi”, konkursy organizowane przez szkoły oraz Związek Gmin Regionu Płockiego. Sołtysi i mieszkańcy otrzymali ulotki oraz kalendarze z informacjami jak postępować z odpadami. Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą rozprowadzono ulotki dotyczące uiszczania opłaty produktowej. Przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Staroźreby uczestniczyli w konsultacjach dotyczących Planu Gospodarki Odpadami. |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | - Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów. - Weryfikacja i dostosowanie uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wymogów prawa. - Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. - Edukacja ekologiczna. | Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objęto ok. 70% mieszkańców gminy |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gmin i powiatu. Edukacja ekologiczna. | Cel ten nie został zrealizowany. Brak jest systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. |
| 6. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Nie stworzono systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych |
| 7. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Nie planowano budowy instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych. | Na terenie gminy Staroźreby nie została zarejestrowana żadna instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych o zakładanej przepustowości. |
| 8. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | - Ewidencja podmiotów wytwarzających odpady. - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła. - Tworzenie punktów skupu surowców wtórnych. - Segregacja na składowiskach. - Odzysk odpadów. - Deponowanie pozostałości na składowiskach. - Modernizacja i rozwój zakładów zbierania i odzysku odpadów budowlanych. | Nie stworzono systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | - Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów. - Zakup i rozmieszczenie pojemników. - Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa. | Brak wypracowanego systemu zbiórki odpadów oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej ustawione są pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych (głównie zużytych baterii). Na terenie gminy umieszczono 1 pojemnik do zbiórki odpadów niebezpiecznych ustawiony na terenie Zakładu Gospodarczego działającego przy UG w Staroźrebach. |
| 10. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2003-2006 | Nie planowano budowy instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | - |
| 11. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów Unii Europejskiej. | 2003-2012 | Nie planowano budowy nowego składowiska odpadów komunalnych. | Składowisko odpadów w miejscowości Worowice – Wyroby jest obecnie zamknięte i rekultywowane. |
| 12. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Likwidacja zanieczyszczenia środowiska poprzez zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska. | Składowisko odpadów dla gminy Staroźreby obecnie nie funkcjonuje i jest obecnie rekultywowane. .Skłądowisko zostało zamknięte zgodnie z decyzją Starosty Płockiego i jest obecnie rekultywowane. |

Tabela 12. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | - Stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. - Analiza i weryfikacja gospodarki odpadami opakowaniowymi. - Kontrola prowadzonej gospodarki opakowaniami - Nawiązanie współpracy gmin z przedsiębiorcami prowadzącymi działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. | W zakresie gospodarki opakowaniami: - w gminie Staroźreby nie został wprowadzony system segregacji odpadów opakowaniowych w oparciu o system pojemnikowy i workowy. Selektywnie zbierane są wszystkie odpady papieru, szkła i plastików bez wydzielenia odpadów opakowaniowych, - przedsiębiorcy we własnym zakresie prowadzą gospodarkę opakowaniami w oparciu wymogi prawa. |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Budowa centralnego punktu gromadzenia surowców wtórnych | Obecnie nie podjęto działań w kierunku budowy centralnego punktu gromadzenia surowców wtórnych |
| 3. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna | Prowadzona jest edukacja ekologiczna zarówno poprzez prowadzone szkolenia, konkursy, jak również poprzez ulotki, informacje w lokalnych mediach oraz materiały o treści propagandowej. |
| 4. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | Brak zadania w GPGO | - |

Tabela 13. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze   gospodarczym na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Brak zadania w PPGO | Zadanie realizowane jest przez: - Starostę Płockiego poprzez prowadzenie kontroli realizacji obowiązków nałożonych w pozwoleniach i zezwoleniach na gospodarowanie odpadami, - WIOŚ, który prowadzi bazę danych o odpadach SIGOP oraz prowadzi systematyczną kontrolę podmiotów gospodarczych, - Marszałka Województwa Mazowieckiego, który prowadzi bazę danych o odpadach. |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2004-2006 | Brak zadania w PPGO | Przedsiębiorcy we własnym zakresie prowadzą gospodarkę odpadami. Udział powiatu polega na pomocy w zakresie foremalno-prawnym gospodarki odpadami. |

Tabela 14. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna | Prowadzona jest edukacja ekologiczna zarówno poprzez prowadzone prelekcje i konkursy, jak również poprzez ulotki i materiały o treści propagandowej. |
| 2. | Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | 2001-2010 | Ujęto w GPGO | Nie zorganizowano gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. W niektórych szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej znajdują się pojemniki na zbieranie odpadów niebezpiecznych. |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003-2014 | Nie ujęto w GPGO |  |

Tabela 15. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Cel | Termin realizacji | Zadanie | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi | 2004-2005 | - Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów. - Stworzenie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi weterynaryjnym. - Kontrola realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami w zakładach medycznych i weterynaryjnych. | Odpady medyczne i weterynaryjne inwentaryzowane są w bazach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ. Prowadzone są systematyczne kontrole przez WIOŚ. |
| 2 | Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami poubojowymi i zwłokami zwierzęcymi | 2004-2006 | - Stworzenie systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi. - Organizacja akcji propagandowej na terenie gminy. | Gmina Staroźreby podpisała umowę z firmą utylizacyjną „Hetman” - Florianów pow. Kutno na odbiór i przewóz sztuk padłych. |
| 3 | Całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami padłych zwierząt | 2004-2010 | - Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami. | Kontrolę nad gospodarką tymi odpadami prowadzą służby weterynaryjne oraz WIOŚ i PSSE. |

Tabela 16. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Cel | Termin realizacji | Zadanie | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie ustawowej, która zapewni, że wszystkie odpady będą w całości przekazywane do stacji demontażu | 2004-2010 | - Prowadzenie ewidencji stacji demontażu upoważnionych do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowana. - Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska przez zakłady recyklingu. | Prowadzona jest przez Wojewodę Mazowieckiego ewidencja stacji recyklingu pojazdów i punktów zbierania pojazdów oraz stała ich kontrola przez WIOŚ. Na terenie gminy Staroźreby brak było w okresie sprawozdawczym stacji demontażu oraz punktów zbierania wyeksploatowanych pojazdów. |
| 2 | Uzyskanie 70% poziomu odzysku opon samochodowych | 2004 - 2006 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon. | Nie został zorganizowany system zbierania opon. Ewidencja wytwarzania opon prowadzona jest przez przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem pojazdów oraz przez warsztaty naprawcze. . |
| 3 | Uzyskanie 75% poziomu odzysku opon samochodowych | 2007 | Dal Doskonalenie systemu odz odzysku opon. |  |

## 5.2. Główne problemy w zakresie wykonania założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz  przyczyny niezrealizowania przyjętych założeń

Główne problemy w zakresie realizacji założeń GPGP to:

1. w zakresie odpadów komunalnych:

- nie udało się objąć zorganizowanym systemem zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców gminy Staroźreby,

- nie udało się stworzyć międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- nie istnieje system zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych oraz odpadów budowlanych,

- nie udało się stworzyć spójnego systemu zbiórki i odzysku odpadów wielkogabarytowych,

- funkcjonujący system zbierania odpadów opakowaniowych nie w pełni pozwala na zrealizowanie zakładanych poziomów odzysku,

- na terenie gminy brak zorganizowanych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,

- konieczne jest opracowanie programu usuwania azbestu.

2. w zakresie odpadów z sektora gospodarczego

Nie wszystkie odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym podlegają ewidencjonowaniu. Kontrole prowadzone przez WIOŚ wykazują, że nie zawsze prowadzona jest prawidłowa gospodarka odpadami przemysłowymi.

3. wraki samochodowe

Pomimo funkcjonującego prawodawstwa w zakresie zbierania i recyklingu odpadów samochodowych cześć wyeksploatowanych pojazdów lub ich części trafia poza wyznaczone jednostki zajmujące się zbieraniem i demontażem pojazdów (tzw. „szara strefa”).

Przyczyny braku realizacji założeń GPGO to:

- brak środków finansowych w budżetach gmin na pełne wdrożenie przyjętych założeń,

- pomimo działań edukacyjnych nadal obserwuje się niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- niewłaściwe prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości na poziomie przedsiębiorców, co utrudnia prawidłowa ocenę prowadzonej gospodarki odpadami.

# 6. Koszty realizacji planu

Analizę kosztów poniesionych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym rozdziale

Tabela 17. Koszty realizacji planu w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania | Koszt całkowity (zł) | Źródło finansowania | Data realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiórka odpadów opakowaniowych | 1 300 | Budżet gminy | 2006 |
| 2. | Realizacja umów z odbiorcami padłych zwierząt | 30 000 | Budżet gminy | 2004-2006 |
| 3. | Zbiórka workowa i kontenerowa odpadów komunalnych organizowana przez gminę (dotyczyła wszystkich nieruchomości zabudowanych) | 170 000 | 50% budżet gminy 50% właściciele nieruchomości | 2003 - 2004 |

# 7. Monitoring

Monitoring realizacji założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami opiera się o system ewidencji zbieranych na terenie gminy odpadów oraz o kontrolę ich zagospodarowania. Podstawą ewidencji jest prowadzenie przez firmy zajmujące się zbieraniem odpadów kart ewidencji i przekazania odpadów oraz ewidencja przyjmowanych odpadów na składowisko. Monitorowanie realizacji planu pozwoli na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Ocenę realizacji założonych kierunków i celów prowadzić się będzie poprzez:

- porównanie wskaźników odpowiadających założonym w programie celom,

- oznaczenie dynamiki zmian poszczególnych parametrów,

- ocenę realizacji zadań.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu przyjęto następujące wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 18. Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami w latach 2003 (określone w GPGO) - 2006 r.

| L.p. |  | Wskaźnik |  | Jednostka |  | Wartość Określona w GPGO |  | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor komunalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok |  | kg/M/rok |  | bd |  | 38,0 |
| 2 |  | Mieszkańcy miasta objęci zorganizowaną zbiórka odpadów |  | % mieszkańców |  | 95% mieszkańców |  | 70 |
| 4 |  | Udział odpadów komunalnych składowanych na składowiskach |  | % |  | 98 |  | 90 |
| 5 |  | Zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów nie spełniające wymogów ochrony środowiska |  | ilość |  | 1 |  | 1 |
| 6 |  | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów |  | % |  | 100% w 2007 r. |  | - |
| 7 |  | Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |  | % |  | 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku – 2010 r. |  | bd |
| 8 |  | Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych |  | % |  | poziom odzysku 50%, poziom recyklingu 25% w 2007 r. |  | bd |
| 9 |  | Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki |  | % |  | 2 |  | 10 |
| 10 |  | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę |  | % |  | 20% ilości wytworzonej w 2006 r., 55% - w 2011r. |  | bd |
| 11 |  | Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę |  | % |  | 15% ilości wytworzonej w 2007 r., 45% - w 2011 r. |  | bd |
| 12 |  | Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę |  | % |  | 15% ilości wytworzonej w 2005 r. 57% - w 2011 r. |  | bd |
| Sektor gospodarczy i odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ilość odpadów wytworzona w sektorze gospodarczym |  |  | Mg/rok |  | bd |  | 7,1 |
| 2 | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  | % |  | 75% w 2011 r. |  | 0 |
| 3 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w sektorze gospodarczym |  |  | Mg/rok |  | Bd |  | 0,097 |
| 4 | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  | % |  | Bd |  | 0 0,097 |
| 5 | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami |  |  | % |  | 95% w 2007 r. |  | bd |
| 6 | Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania środowiskowego |  |  | ilość |  | Bd |  | bd |
| 7 | Likwidacja odpadów PCB oraz dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB |  |  | % |  | 100% w 2010 r. |  | bd |
| Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami |  | % |  | bd |  | 100% w 2007 r. |  |
| 2. | Regionalne ośrodki edukacji ekologicznej |  | ilość |  | 1 (ZGRP) |  | 1 |  |

Przyjęty system monitoringu realizacji założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest najwłaściwszym sposobem oceny realizacji ustaleń zawartych w Planie. Podstawą prawidłowej oceny gospodarki odpadami w gminie jest prowadzenie ujednoliconej i wiarygodnej sprawozdawczości.

# 8. Podsumowanie

Odpady stanowią największe zagrożenie środowiska ze względu na powszechność wytwarzania, dominujący sposób unieszkodliwiania poprzez składowanie często na składowiskach nie spełniających standardów ekologicznych i uciążliwych dla powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, fauny i flory oraz zdrowia ludzi.

Gospodarowanie odpadami jest zagadnieniem bardzo szerokim i z tego powodu znajduje się w kompetencjach wszystkich organów administracji publicznej.

Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym odpadów komunalnych jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008).

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielenia zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawową.

Podejmowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku jest zadaniem własnym gminy, a zatem odbywa się na jej odpowiedzialność i jest przez nią finansowane.

Zgodnie z ustawą o odpadach ((jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

- zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

- zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

  - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

  - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

- zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

  - do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Ponadto w kompetencjach wójta jest opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosków na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przed wydaniem decyzji Starosty lub Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców na terenie gminy.

Do zadań Starosty w zakresie gospodarowania odpadami należy:

- wydawanie decyzji administracyjnych dla instalacji nie objętych kompetencjami wojewody w zakresie:

- wytwarzania odpadów,

- odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zbierania i transportu odpadów,

- zatwierdzenia instrukcji eksploatacyjnej składowisk odpadów,

- udziela zgodę na zamkniecie składowiska odpadów.

- przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,

- kontrola wydawanych decyzji.

Do zadań Wojewody w zakresie gospodarowania odpadami należy wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zakładach o dużej uciążliwości dla środowiska (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami),

z wyjątkiem zezwoleń na zbieranie i transport odpadów.

Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

W okresie obowiązywania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w gminie Staroźreby podjęto działania zmierzających do uporządkowania i poprawy gospodarki odpadami.

Przeprowadzono kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- segregacji odpadów,

- ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że w gminie Staroźreby w okresie obowiązywania Planu nie nastąpiła poprawa w gospodarowaniu odpadami, większość celów założonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie została zrealizowana. Nie udało się osiągnąć zakładanych poziomów odzysku większości odpadów. Nie zrealizowały również obowiązku objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania i segregacji odpadów komunalnych.

W sektorze odpadów przemysłowych i niebezpiecznych realizacja szeregu zapisanych zadań uzależniona jest w dużej mierze od przedsiębiorców i środków finansowych, jakimi dysponują zakłady. Ważnym czynnikiem wpływającym na prawidłową gospodarkę odpadami jest prowadzanie szczegółowych kontroli przez uprawnione służby.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na sprecyzowanie wniosków do uwzględniania podczas aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadam.

W aktualizacji należy:

- dokładnie zanalizować gospodarkę odpadami komunalnymi.

- ponownie przeanalizować i opracować system zbierania odpadów biodegradowalnych. Konieczna jest również weryfikacja systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych,

- zaprojektować utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zgodnie z założeniami Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.