URZĄD GMINY STAROŹREBY

Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

za lata 2007-2008

Staroźreby, Kwiecień 2009 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3

1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	3

1.2. Cel i zakres sprawozdania	4

1.3. Sposób zbierania informacji oraz ich źródła	5

2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Staroźreby	5

2.1. Odpady komunalne	5

2.2. Odpady opakowaniowe	9

2.3. Osady ściekowe	10

2.4. Odpady z sektora budowlanego	11

2.5. Odpady zawierające azbest	11

2.6. Wraki samochodowe	12

2.7. Odpady zawierające PCB	12

2.8. Oleje odpadowe	12

2.9. Odpady medyczne i weterynaryjne	13

2.10. Edukacja ekologiczna	13

3. Istniejący sposób zbierania odpadów	15

4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	17

5. Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami	17

5.1. Aktualny stan realizacji działań ujętych w GPGO	17

5.2. Główne problemy w zakresie wykonania założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz  przyczyny niezrealizowania przyjętych założeń	21

6. Koszty realizacji Planu	21

7. Monitoring	22

8. Podsumowanie	24

# 1. Wprowadzenie

## Podstawa sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych                         w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,                    a także stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone                           w przepisach o ochronie środowiska.

Obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
art. 14 z późniejszymi zmianami). Plany gminne obejmują wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Plany stanowią integralną część Programu Ochrony Środowiska.

Z realizacji Planu opracowywane jest sprawozdanie, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy (art. 12). Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Dostrzegając potrzebę stałego monitoringu realizacji Planu oraz w celu wypełnienia zapisów ustawowych Wójt Gminy Staroźreby opracował w 2007 r. „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  za lata 2003 - 2006”, w którym określono stopień realizacji zadań przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami.

Obecnie opracowano sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami za lata 2007-2008 (stan na dzień 31.12.2008 r.).

Zgodnie z art. 13 ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

- organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu,

- zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa,

- zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Podstawę prawną sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami stanowią ponadto następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity  tekst
Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. (Dz. U. Nr 66, poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333).

## 1.2. Cel i zakres sprawozdania

Celem sporządzenia niniejszego sprawozdania jest dokonanie analizy realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Staroźreby, w tym:

  - zdiagnozowanie stanu gospodarki odpadami w gminie Staroźreby na dzień 31.12.2008 r. i porównanie tego stanu ze stanem wyjściowym określonym 
w Planie,

  - przedstawienie efektów realizacji Planu,

  - określenie przyczyn niewykonania bądź opóźnienia w realizacji zadań zapisanych w Planie,

  - wypracowanie wniosków do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z „Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” wykonanymi na zlecenie Ministerstwa Środowiska i obejmuje:

- stan gospodarki odpadami w gminie Staroźreby

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj instalacji do odzysku odpadów,

  - rodzaj instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami 
-   działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- ocenę sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- ocenę systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie Gospodarki Odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

## 1.3.  Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Dane niezbędne do realizacji sprawozdania zostały pozyskane z:

- Urząd Gminy w Staroźrebach,

- Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego Gmina Staroźreby uchwalony Uchwałą Nr 147/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 roku,

- Projektu „Planu Gospodarki Odpadami gminy Staroźreby na lata 2009-2015”,

- wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

# 2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Staroźreby

## 2.1. Odpady komunalne

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Staroźreby są: gospodarstwa domowe, obiekty infrastrukturalne tj.: handel, usługi zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, szkolnictwo itp.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżnić należy następujące rodzaje odpadów: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, materiały tekstylne, odpady niebezpieczne.

Ponadto w skład odpadów komunalnych wchodzą odpady wytwarzane nieregularnie tj. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady      z remontów i budowy. Nie badano składu odpadów komunalnych.

Tabela 1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Staroźreby w latach 2006 – 2008 (według danych UG w Staroźrebach)

| Ilość odpadów | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | Mg/rok | % | Mg/rok | % | Mg/rok | % |
| Ogółem (Mg) | 291,16 | 100 | 574,9 | 100 | 863,3 | 100 |
| Przekazywane do składowania | 262,01 | 90,0 | 537,6 | 93,5 | 810,9 | 93,9 |
| Odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów | 29,1 | 10,0 | 37,3 | 6,5 | 46,4 | 5,4 |
| Kompostowane | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Ilość wytworzonych odpadów przyjęta w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) w 2003 roku podana była szacunkowo i wynosiła około 884,0 Mg/rok, a ilość odpadów zebranych na jednego mieszkańca została przyjęta na poziomie 
115 kg/ mieszkańca/rok.

Na przestrzeni lat 2006-2008 ilość zebranych odpadów komunalnych znacznie wzrosła. Jest to prawdopodobnie wynikiem dużej poprawy w ewidencjonowaniu ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz nałożenia na mieszkańców obowiązku podpisywania umów z odbiorcami odpadów. Wzrosła średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jednego mieszkańca do 106,0 kg/mieszkańca/rok, tym samym zbliżając się do ilości przyjętej w Planie Gospodarki Odpadami.

Nastąpił również systematyczny wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat ilość selektywnie zebranych odpadów była prawie 
2-krotnie większa niż w roku 2006. Jednak tempo wzrostu ilości zbieranych odpadów komunalnych jest znacznie większy niż wzrost selektywnej zbiórki odpadów komunalnych co powoduje, że następuje proporcjonalny spadek ilości wyselekcjonowanych odpadów w stosunku do zbieranych ogółem.

Niesegregowane odpady komunalne

Około 94% odpadów komunalnych podlega unieszkodliwianiu przez ich składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Główną grupę unieszkodliwianych odpadów komunalnych stanowią niesegregowane odpady komunalne, które w całości poddawane są unieszkodliwianiu przez składowanie.

Tabela 2. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania w gminie Staroźreby w latach 2007 - 2008

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 rok |  | 2008 rok |  |
|  |  |  | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 537,6 | D5 | 810,9 | D5 |

* metoda D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W gminie prowadzona jest  zbiórka odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych. Zbiórka obejmuje głównie odpady z 2 grup:

- odpady z grupy 20 01 36 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie – których 
w 2008 r. zebrano selektywnie – 0,034 Mg

- 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki zebrane w 2008 r. w ilości 2,6 Mg

Tabela 3. Ilość i rodzaj odpadów niebezpiecznych odzyskanych z odpadów komunalnych na terenie gminy Staroźreby w latach 2006-2008

| Odpady komunalne | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu odzysku |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 1,9 | R15 | 0,6 | R15 | 2,63 | R15 |

Ilość odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych w roku 2008  jest wyższa niż w latach 2006-2007. Jest to tendencja pozytywna jednak tempo wzrostu zbierania odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych  jest niewystarczające.

Odpady biodegradowalne

W gminie Staroźreby brak jest informacji o ilości wytworzonych odpadów biodegradowalnych. Większość odpadów tego typu jest zagospodarowywanych we własnym zakresie przez mieszkańców gminy. Brak jest systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi.

## 2.2. Odpady opakowaniowe

Źródłem powstawania odpadów opakowaniowych są:

- gospodarstwa domowe – odpady opakowaniowe zbierane są selektywnie (grupa 15) lub są

- w zmieszanych odpadach komunalnych (grupa 20),

- infrastruktura handlowa – odpady klasyfikowane są głównie w grupie 15,

- infrastruktura przemysłowa – odpady są klasyfikowane w grupie 15, rzadziej 20 (głównie z działalności socjalnej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarki opakowaniami opiera się na 2 filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty 
w opakowaniach za osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku,

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów.

Wójt Gminy Staroźreby realizuje ten obowiązek poprzez rozstawienie na terenie gminy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W pojemnikach gromadzone są odpady opakowaniowe oraz inne odpady z podziałem na plastik, papier i szkło. Odpady te zostały zaliczone do grupy 15.

Tabela 4. Ilość odpadów opakowaniowych (Mg/rok) zebranych selektywnie w gminie Staroźreby w latach 2006 - 2008

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  |  |  | Masa (Mg) | Odzysk | Masa (Mg) | Odzysk (Mg) | Masa (Mg) | Odzysk (Mg) |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4,0 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,4 | 7,4 | 13,0 | 13,0 | 17,8 | 17,8 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15,5 | 15,5 | 23,0 | 23,0 | 24,9 | 24,9 |
| Razem |  |  | 27,2 | 27,2 | 36,7 | 36,7 | 43,7 | 43,7 |

Wytwarzane odpady opakowaniowe w całości są odzyskiwane. Na przestrzeni lat 2006-2008 widać wyraźny wzrost ilości selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i szkła. Natomiast znacznie zmalała ilość zebranych odpadów z papieru i tektury.

Ilość surowców wtórnych zebranych selektywnie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła w latach 2006-2007 odpowiednio 4,8 Mg/M/rok i 6,8 Mg/M/rok.

## 2.3. Osady ściekowe

Osady ściekowe to odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych (miejskich, gminnych, przydomowych).

Ścieki komunalne wytwarzane w gminie Staroźreby oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków BIOVAC typu SBR 06120. Właścicielem i użytkownikiem oczyszczalni jest gmina Staroźreby.  Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosiło 
2840 RLM. Ścieki są odprowadzane do rzeki Płonki.

Oczyszczalnia ma pozwolenie wodno-prawne Nr OS.II.6223-2/11/2005 na eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków BIOVAC, ważne do dnia 31.05.2015 r.

W oczyszczalni powstały osady ściekowe (19 08 05) w ilości 15 Mg/rok. Odpady te są przekazywane do ZUOK w Kobiernikach k/Płocka.

Tabela 8. Ilość osadów ściekowych (Mg/rok) wytworzonych na terenie gminy Staroźreby w 2007 i 2008 roku

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Rok 2007 |  | Rok 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość wytworzona | Metoda unieszkodliwiania | Ilość wytworzona | Metoda unieszkodliwiania |
| 1. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 6,0 | D5 | 15,0 | D5 |

Jedyną metodą gospodarowania osadami ściekowymi powstającymi w oczyszczalni ścieków jest ich składowanie na składowisku odpadów w Kobiernikach.

## 2.4. Odpady z sektora budowlanego

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórki obiektów, jak np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton itp.

W Wojewódzkiej Bazie Danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania tego rodzaju odpadów.

W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami podano jedynie szacunkową ilość odpadów powstających w sektorze budowlanym, która w roku 2003 wynosiła 
308 Mg/rok. Wytwarzane odpady budowlane nie są ewidencjonowane.

Brak jest wiarygodnych danych o ilości odpadów wysegregowanych z odpadów komunalnych, a system odzysku tych odpadów nie został praktycznie stworzony. Należy przypuszczać, że większość odpadów z remontów i rozbiórek prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych trafia na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z odpadami zmieszanymi.

Na terenie gminy Staroźreby nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów 
z budowy i remontów.

## 2.5. Odpady zawierające azbest

Urząd Gminy Staroźreby wykonał inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz przystąpił do opracowania „Programu usuwania wyrobów azbestowych”.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z UG w Staroźrebach ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wynosiła:

- rok 2007 – 4 952,5 Mg

- rok 2008 – 4842,0 Mg

W 2008 roku usunięto z terenu gminy Staroźreby 6,042 Mg odpadów wyrobów zawierających azbest. Pozostały usunięty azbest jest magazynowany 
w gospodarstwach indywidualnych często z naruszeniem wymogów postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest.

## 2.6. Wraki samochodowe

Począwszy od roku 2005 gospodarkę tymi odpadami reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zmianami).

W gminie Staroźreby projektowana jest budowa Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, która zlokalizowana będzie w miejscowości Góra. Obecnie dla przedsięwzięcia została wydana decyzja środowiskowa. W roku bieżącym Inwestor planuje rozpocząć użytkowanie obiektu.

W Wojewódzkiej Bazie Danych w 2007 zostały zarejestrowane odpady o kodzie 
16 01 07*  (Filtry olejowe) w ilości 0,1 Mg.

## 2.7. Odpady zawierające PCB

W wojewódzkiej Bazie danych o odpadach nie zidentyfikowano na terenie gminy Staroźreby występowania odpadów zawierających PCB.

## 2.8. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych, w których należy wyróżnić następujące podgrupy:

- 13 01 - odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 - odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

W Wojewódzkiej Bazie Danych o odpadach zarejestrowano występowanie w 2007 r. na terenie gminy Staroźreby 0,65 Mg odpadów mineralnych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych niezawierających związków chlorowcoorganicznych 
o kodzie 13 02 05*.

## 2.9. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Staroźreby odnotowano występowanie 2 rodzajów odpadów medycznych o kodzie: 18 01 02 oraz 18 01 03.

Odpady medyczne zostały unieszkodliwione poza składowaniem.

Tabela 9. Ilość odpadów medycznych (Mg/rok) wytworzonych na terenie gminy Staroźreby w latach 2007 i 2008 (wg Wojewódzkiej Bazy Danych)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzona | Unieszkodliwione poza składowaniem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,058 | 0,058 |
| 2. | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,024 | 0,024 |
| Razem |  |  | 0,082 | 0,082 |

W bazie brak jest informacji o wytwarzanych odpadach weterynaryjnych. Nadal niewłaściwie działa system kontroli i ewidencji odpadów powstających w szczególnie lecznicach zwierząt oraz prywatnych gabinetach lekarskich.

## 2.10. Edukacja ekologiczna

Gmina Staroźreby prowadzi szeroko rozwiniętą edukację ekologiczna w szkołach.

Szkoła Podstawowa Staroźreby:

- udział w zbiórce makulatury i baterii („Z bateria świecimy, lecz nie śmiecimy”),

- udział w konkursie plastycznym „Chroniąc klimat, chronisz Życie” – organizatorzy Starostwo Powiatowe w Płocku i Urząd Gminy w Słubicach)

Szkoła Podstawowa w Przeciszowie:

- udział w akcji Sprzątanie Świata,

- realizacja ścieżki ekologicznej w klasach IV-VI,

- udział w konkursie „Segreguj odpady” – organizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego, uczniowie w ramach konkursu zebrali: 649kg plastiku, 486kg makulatury, 5022kg szkła i 12kg baterii,

- - realizacja programu działań ekologicznych „Szkoła przyjazna środowisku”.

Gimnazjum w Staroźrebach:

- udział w V edycji zbiórki baterii – patronem akcji jest Organizacja Odzysku REBA S.A. – szkoła przekazała do tej pory ok. 80kg zużytych baterii.

Szkoła Podstawowa w Bromierzyku:

- coroczny udział w akcji Sprzątania Świata, lokalizacja „dzikich wysypisk”,

- coroczny udział w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów”,

- organizacja i udział w konkursach o tematyce ekologicznej: plastycznych, „Eko-zespoły, czyli kampania ekologicznego stylu życia”, „Eko-planeta”,

- pogadanki proekologiczne w godzinach wychowawczych, redagowanie gazetek o tematyce ekologicznej,

- współpraca z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Związkiem Gmin Regionu Płockiego,

- organizowanie spotkań dla rodziców oraz społeczności lokalnej w ramach warsztatów proekologicznych.

Gimnazjum w Nowej Górze:

- pogadanki dotyczące gospodarki odpadami na lekcjach biologii lub godzinach wychowawczych, artykuły w gazetce szkolnej „Euro Czuwajka”,

- pracownice ZGRP przeprowadziły lekcje na temat „Gospodarowanie odpadami”,

- projekcja filmów dotyczących odpadów,

- udział w konkursach: „Zbiórka zużytych baterii”, „Segreguj odpady” (6 edycji), Ogólnopolski Konkurs Eko-cykl i Eko-planeta, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,

- podczas obchodów Dnia Ziemi odbyły się akademie z udziałem młodzieży – „Niech każdy dom będzie ekologiczny”, „Eko-kapturek”, „Zostawcie nam czysty kawałek świata”,

- członkowie LOP-u włączyli się w kampanie: „Śmieci i my – czy wiesz, że odpady to także twój problem”, „I ty tez masz wpływ na zmiany klimatu”.

Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim:

- systematyczny udział w akcji Sprzątanie Świata, selektywnej zbiórce odpadów,

- realizacja programu „Bezpiecznie z prądem”,

- uszyto torby na kapcie i na zakupy z płótna i rozdano je rodzicom uczniów,

- organizacja konkursów wiedzy ekologicznej, pogadanek, pokazów i projekcji filmów dla uczniów i rodziców.

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- aktywne uczestnictwo w konkursach „Segregujemy odpady”,

- przygotowanie gazetek o tematyce ekologicznej,

- udział w konkursach (plastycznych i muzycznych) związanych z ochroną środowiska,

- udział w akcji Sprzątanie Świata,

- obchody Dnia Ziemi – przedstawienia, scenki, piosenki,

- organizacja szkolnego konkursu ekologicznego: „Ziemie mamy tylko jedna”,

- zajęcia na temat selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów.

# 3. Istniejący sposób zbierania odpadów

Na terenie gminy Staroźreby można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych,

- selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka odpadów niesegregowanych

Podstawowym systemem zbierania odpadów na terenie gminy Staroźreby jest zbiórka odpadów zmieszanych. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są pojemniki o różnej pojemności. Pojemniki są własnością przedsiębiorcy wywozowego posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, z którym wytwórca odpadów ma podpisaną umowę.

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Staroźreby funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Odpady zbierane są w systemie pojemnikowym ( 33 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3).

Odpady niebezpieczne zbierane są do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarczego działającego przy UG w Staroźrebach.

W szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej ustawione są pojemniki do zbiórki wyeksploatowanych baterii.  W aptekach zbierane są przeterminowane leki. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Nie rozwiązany jest system gospodarowania odpadami biodegradowalnymi 
i wielkogabarytowymi.

Tabela 10. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nr zezwolenia Termin obowiązywania | Zakres działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Płock ul. Przemysłowa 31 | Nr 8626/3/06 31.03.2016 r. | Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych |
| 2. | Remondis Sp. z o.o. Płock ul. Przemysłowa 32 | Nr 8626/1/06 15.12.2006 r. | Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. | Nr 8626/2/06 22.09.2016 r. | Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. |

Gospodarka odpadami prowadzona jest również przez Zakład Gospodarczy działającego przy UG w Staroźrebach.

# 4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

W gminie Staroźreby aktualnie nie ma funkcjonującego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w miejscowości Worowice-Wyroby jest zamknięte i nie przyjmuje odpadów komunalnych. Składowisko jest zrekultywowane.

Odpady z gmina Staroźreby wożone są głównie na składowisko odpadów 
w Kobiernicach k/Płocka

# 5. Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami

## 5.1. Aktualny stan realizacji działań ujętych w GPGO

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami zaplanowano realizację celów krótko-
i długofalowych. Ich realizacja została przedstawiona w tabelach 11 - 16.

Tabela 11. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Staroźreby

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami | Rok realizacji |  | Nazwa zadania w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustawodawstwo gminne | 2005 |  | Przyjęcie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | Uchwała Nr 147/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 r. |
|  |  | 2005 |  | Opracowanie i uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby | Uchwalony przez Radę Gminy w Staroźrebach dnia 30.12.2005, Nr 171/XXXIII/2005 |
|  |  | 2007 |  | Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006 | - |
|  |  | 2009 |  | Aktualizacja Planu gospodarki odpadami gminy Staroźreby na lata 2009-2015 | Projekt |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 |  | Stworzenie międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez budowę międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (nie ustalono jeszcze dokładnej lokalizacji przedsięwzięcia oraz jej zakresu). Budowa centralnego punktu zbierania odpadów. | Nadal nie funkcjonuje regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi. Likwidacja części składowisk w Regionie Płockim jest jednym z etapów centralizacji gospodarki odpadami. W przyszłości w Regionie planuje się zorganizowanie 2 Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami w Kobiernicach powiat płocki oraz w Cieszewie gmina Drobin. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | Zadanie ustawiczne |  | Edukacja ekologiczna | Edukacja ekologiczna odbywa się głównie poprzez szkoły oraz przez ZGRP. Organizowane są konkursy, kampanie edukacyjne, szkolenia itp. Gmina współpracuje również z Regionalnym Centrum Edukacji ekologicznej w Płocku. |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 |  | - Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów. - Weryfikacja i dostosowanie uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wymogów prawa. - Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. - Edukacja ekologiczna. | 70% mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów |
|  |  | 2007 |  |  | 70% mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów |
|  |  | 2008 |  |  | 72% mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 |  | Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gmin i powiatu. Edukacja ekologiczna. | Cel ten nie został zrealizowany. Brak jest systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. Brak jest również informacji o kompostowniach przydomowych. |
| 6. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 |  | Stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Nie stworzono systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 |  | - Ewidencja podmiotów wytwarzających odpady. - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła. - Tworzenie punktów skupu surowców wtórnych. - Segregacja na składowiskach. - Odzysk odpadów. - Deponowanie pozostałości na składowiskach. - Modernizacja i rozwój zakładów zbierania i odzysku odpadów budowlanych. | Nie stworzono systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. |
| 8. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 |  | - Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów. - Zakup i rozmieszczenie pojemników. - Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa. | Brak Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej ustawione są pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych (głównie zużytych baterii). Na terenie gminy umieszczono 1 pojemnik do zbiórki odpadów niebezpiecznych ustawiony na terenie Zakładu Gospodarczego działającego przy UG w Staroźrebach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego. |
| 9. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy | 2003-2014 | - Stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. - Analiza i weryfikacja gospodarki odpadami opakowaniowymi. - Kontrola prowadzonej gospodarki opakowaniami - Nawiązanie współpracy gmin z przedsiębiorcami prowadzącymi działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. |  | W gminie Staroźreby został wprowadzony system segregacji odpadów opakowaniowych w oparciu o system pojemnikowy. Selektywnie zbierane są odpady papieru, szkła i plastików |
| 10. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Budowa centralnego punktu gromadzenia surowców wtórnych |  | Obecnie nie podjęto działań w kierunku budowy centralnego punktu gromadzenia surowców wtórnych |

## 5.2. Główne problemy w zakresie wykonania założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz  przyczyny niezrealizowania przyjętych założeń

Pomimo podjętych działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi część zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie została zrealizowana.

Nadal nie udało się objąć zorganizowanym systemem zbierania odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Nie udało się stworzyć międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Nie istnieje system zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych, odpadów budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych. Funkcjonujący system zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych nie w pełni pozwala na zrealizowanie zakładanych poziomów odzysku.

Przyczyny braku realizacji założeń GPGO to:

- brak środków finansowych w budżetach gmin na pełne wdrożenie przyjętych założeń (np. na zorganizowanie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych),

- pomimo działań edukacyjnych nadal obserwuje się niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

# 6. Koszty realizacji Planu

W latach 2007-2008 poniesiono następujące koszty na gospodarkę odpadami komunalnymi:

Rok 2007

Wywóz odpadów 69 384,12 zł, w tym na selektywną zbiórkę odpadów 9 403,70 zł.

Rok 2008

Wywóz odpadów 110 445,53 zł, w tym na selektywną zbiórkę odpadów 11 706,22 zł.

Wywóz odpadów niebezpiecznych i usuwanie azbestu – 8 654,94 zł.

# 7. Monitoring

Monitoring realizacji założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami opiera się 
o system ewidencji zbieranych na terenie gminy odpadów oraz o kontrolę ich zagospodarowania. Podstawą ewidencji jest prowadzenie przez firmy zajmujące się zbieraniem odpadów kart ewidencji i przekazania odpadów oraz ewidencja przyjmowanych odpadów na składowisko. Monitorowanie realizacji Planu pozwoli na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Ocenę realizacji założonych kierunków i celów prowadzić się będzie poprzez:

- porównanie wskaźników odpowiadających założonym w programie celom,

- oznaczenie dynamiki zmian poszczególnych parametrów,

- ocenę realizacji zadań.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Planu przyjęto następujące wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 18. Wskaźniki monitoringu Planu Gospodarki Odpadami w latach 
2003 (określone w GPGO) - 2008 r.

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość określona w GPGO | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | kg/M/rok | bd | 38,0 | 69,1 | 106,0 |
| 2 | Mieszkańcy miasta objęci zorganizowaną zbiórka odpadów | % mieszkańców | 95 | 70 | 70 | 72 |
| 4 | Udział odpadów komunalnych składowanych na składowiskach | % | 98 | 90 | 93 | 93 |
| 5 | Zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów nie spełniające wymogów ochrony środowiska | ilość | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | % | 100% w 2007 r. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | % | 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku – 2010 r. | bd | bd | bd |
| 8 | Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych | Mg % | poziom odzysku 50%, poziom recyklingu 25% w 2007 r. | 27,2 9,0 | 36,7 6,0 | 43,7 5,1 |
| 9 | Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki | % | 2,0 | 10,0 | 6,5 | 5,4 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 20% ilości wytworzonej w 2006 r., 55% - w 2011r. | bd | bd | bd |
| 11 | Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 15% ilości wytworzonej w 2007 r., 45% - w 2011 r. | bd | 0 | 0 |
| 12 | Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 15% ilości wytworzonej w 2005 r. 57% - w 2011 r. | 1,9 | 0,6 | 2,63 |
| 13. | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami | % | bd | 100% w 2007 r. | 7 | 7 |
| 14. | Regionalne ośrodki edukacji ekologicznej | ilość | 1 (ZGRP) | 1 | 1 | 1 |

Analizując wskaźniki monitoringu Planu Gospodarki Odpadami można stwierdzić, że w zakresie części przyjętych wskaźników istnieje pozytywna tendencja poprawy gospodarki odpadami w gminie. Systematycznie wzrasta ilość zbieranych odpadów, rozwija się również selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych. Nadal jednak założone w 2003 r. wskaźniki nie zostały osiągnięte. Nie funkcjonuje system zbierania odpadów biodegradowalnych, budowlanych i wielkogabarytowych.

# 8. Podsumowanie

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Staroźreby zostały określone cele krótkookresowe i długoterminowe dla sektora komunalnego oraz zadania jakie należy wykonać aby osiągnąć założone cele.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji celów przyjętych w Planie  w latach 2007-2008 można stwierdzić, że Gmina Staroźreby podjęła działania, które pozwoliły na poprawę gospodarki odpadami. Wzrosła prawie trzykrotnie ilość odpadów komunalnych, które odbierane są od mieszkańców gminy w sposób zorganizowany.  Jednocześnie poprawie uległ sposób ewidencjonowania zebranych odpadów komunalnych. W tym czasie wzrosła również ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Prowadzone są działania edukacyjne, które podnoszą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy.

Nie wszystkie cele szczególnie krótkoterminowe, zostały jednak osiągnięte
 a wyznaczone zadania zrealizowane. W sektorze komunalnym gospodarka odpadami ma nadal wiele słabych punktów, m.in. do końca 2008 r. nie objęto zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy (około 28% mieszkańców nie jest w zorganizowanym systemie odbioru odpadów komunalnych), nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. W gminie nie istnieje zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych. Zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych jest niewystarczająca W większości odpady komunalne są składowane na składowisku odpadów w Kobiernikach powiat płocki.

Organizowane selektywne zbiórki odpadów - surowców wtórnych na terenie gminy pozwalają w niezadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwienie poprzez składowanie.

Zauważa się postęp w działaniach niskonakładowych i małoskomplikowanych pod względem organizacyjnym i logistycznym. Poprawa sytuacji w sferze gospodarki odpadami wymaga większych nakładów zarówno finansowych jak i organizacyjnych. Praktycznie każda sfera gospodarki odpadami wymaga doskonalenia. W chwili obecnej nie istnieje konieczność wyznaczania nowych celów w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, ponieważ realizacja już określonych wymaga intensywnych prac i przygotowań.

Ważną kwestią jest na pewno stworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Regionu Płockiego.

Analizując realizację Planu Gospodarki Odpadami należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi obciążają samorządy gminne i na nich spoczywa obowiązek stworzenia właściwego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.